## Slide 1: Разработка веб-интерфейса для верификаторов Spin и NuSMV

## Slide 2: Команда разработки
Заказчик – Ицыксон В.М.
Куратор – Ицыксон В.М.
Команда разработки:
  Бояркин Никита – Project Manager, Developer – 4
  Иванов Иван – Developer, Technical Writer – 2
  Климова Дарья – Developer – 5
  Комаров Андрей – Developer, Designer – 1
  Farah Yousef – Tester – N

## Slide 3: Результаты за предыдущий спринт
Техническое Задание – Бояркин Никита, Иван Иванов
  Степень готовности ~60%
База данных – Климова Дарья, Бояркин Никита
  Разработка схемы БД в соответствии с ТЗ
  Интеграция БД в проект и CI систему
  Создание первой миграции
  Разработка команды для заполнения таблиц тестовыми данными
Улучшение текстового редактора – Иванов Иван
  В разработке, крайний срок до 25.10
Разработка веб-страниц для личного кабинета – Комаров Андрей
  В разработке, крайний срок для первой версии до 20.10

## Slide 4: Результаты за предыдущий спринт
Разработано ~60% планируемой за спринт функциональности.
Анализ причин:
Большой стек технологий
Низкая квалификация команды в области разработки ПО
Задержки с первой версией ТЗ

## Slide 5: План на следующий спринт
Завершение текущих задач:
Завершение работы над ТЗ – Бояркин Никита, Иванов Иван
Разработка личного кабинета преподавателей и студентов – Бояркин Никита, Комаров Андрей, Климова Дарья
Улучшение текстового редактора Promela описаний – Иванов Иван
Разработка новых задач:
Конструктор LTL формул – Комаров Андрей, Бояркин Никита
Интеграция системы Silenium – Бояркин Никита, Farah Yousef
Разработка тестов для БД и интерфейса – Farah Yousef